## 功能清单
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 备注 | 提供人 | 提供时间
权限管理 | 单位组织 |  | 框架已有 | kevin
| 部门管理 |  | 框架已有 | kevin
| 角色管理 |  | 框架已有 | kevin
| 用户管理 |  | 框架已有 | kevin
| 供应商管理 |  | 框架已有 | kevin
| 客户管理 |  | 框架已有 | kevin
海关基础资料 |  |  | 框架已有 | kevin
本企业信息 | 本企业信息 |  | 框架已有 | kevin
基础资料 | 产品基础资料 | ERP工厂信息 | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
|  | ERP物料性质 | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
|  | ERP计量单位 | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
|  | 附件类型 | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
| CRM基础资料 | 待定 | 计划2020年6月9日提供出来 | holly
| 询价报价基础资料 | 待定 | 计划2020年6月12日提供出来 | holly
| 发运管理 | 待定 | 计划2020年6月12日提供出来 | holly
产品管理 | 产品管理 |  | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
| 产品统计 |  | 参考南北，简单发挥 | holly
CRM管理 |  |  | 计划2020年6月9日提供出来 | holly
出口管理 |  |  | 出口整条业务先执行
询价管理 |  |  | 计划2020年6月12日提供出来
报价管理 |  |  | 计划2020年6月12日提供出来
合同管理 |  |  | 计划2020年6月12日提供出来
交货排程管理 |  |  | 计划2020年6月12日提供出来
出运管理 |  |  | 计划2020年6月12日提供出来
信用证管理

## Sheet1
功能模块 | 子功能模块 | 子模块 | 任务 | 状态 | 人员 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 备注 | 提供人 | 提供时间
权限管理 | 单位组织 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
| 部门管理 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
| 角色管理 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
| 用户管理 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
| 供应商管理 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
| 客户管理 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
海关基础资料 | [7 empty] | 框架已有 | kevin
本企业信息 | 本企业信息 | [6 empty] | 框架已有 | kevin
基础资料 | 产品基础资料 | ERP工厂信息维护 |  | 完成 |  |  |  | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
|  | ERP物料性质维护 |  | 完成 |  |  |  | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
|  | ERP计量单位维护 |  | 完成 |  |  |  | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
|  | 附件类型维护 |  | 完成 |  |  |  | 字段已经提供 | holly | 2020-06-08
| CRM基础资料 | 客户主档 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户银行账户 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户沟通记录 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户联系人 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户附件 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户开票信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户负务员关系 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户仓库 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 客户图片 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
| 询价报价基础资料 | 待定
| 发运管理 | 待定
产品管理 | 产品主档 | 产品主档 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 产品参数设定 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 产品附件 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 产品包装信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 产品图片 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 产品串料信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 业务逻辑 | 待定 | Neo
|  | 上游客户的料号对应关系 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-16 | 2020-06-19
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 上游客户的料号关系物料图片 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-16
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 上游客户的料号关系海关贸易信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 上游客户的料号关系物料附件 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 下游供应商的料号对应关系 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 下游供应商的料号关系物料图片 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 下游供应商的料号关系海关贸易信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-19
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 下游供应商的料号关系物料附件 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 |  | Smile | 2020-06-19
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 产品采购历史价格 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-22 | 2020-06-15
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 产品销售历史价格 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-22 | 2020-06-15
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
产品统计
出口收汇管理 | 出口收汇管理 | 出口收汇表头 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-23 | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 银行结汇水单信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-23 | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 费用及货款处理方式 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-24 | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 出口收汇单附件表 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-24 | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 外汇核销单货物信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-25 | 2020-06-17
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 财务应收单信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-12 | 2020-06-12
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-25
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
| 进口付汇 | 进口付汇表头 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-15 | 2020-06-15
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-26 | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 银行结汇水单信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-15 | 2020-06-15
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-26 | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 费用及货款处理方式 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-15 | 2020-06-15
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-29 | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 进口付汇单附件表 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-15 | 2020-06-15
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-29 | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 外汇核销单货物信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-15 | 2020-06-15
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-29 | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
|  | 财务应付单信息 | 表结构设计 | 完成 | Neo | 2020-06-15 | 2020-06-15
|  |  | 页面原型设计 | 完成 | Smile | 2020-06-29 | 2020-06-18
|  |  | 业务逻辑 |  | Neo
CRM管理
出口管理 | [7 empty] | 出口整条业务先执行
询价管理 | [7 empty] | 计划2020年6月12日提供出来
报价管理 | [7 empty] | 计划2020年6月12日提供出来
合同管理 | [7 empty] | 计划2020年6月12日提供出来
交货排程管理 | [7 empty] | 计划2020年6月12日提供出来
出运管理 | [7 empty] | 计划2020年6月12日提供出来
信用证管理